Приложение

к приказу от 02.09.2021г. № 51

Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в 2022 году

1. Мероприятия по подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИА-11) в 2021 году в Покровской средней школе №3 | Август 2021 года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2021году в Покровской средней школе №3 | Август -сентябрь 2021 года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |
| 1.3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 на школьных методических объединениях | Август 2021 года | Руководители ШМО: Пересада О.В., Василенкова М.А. |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1 | Организация работы по повышению качества основного общего и среднего общего образования | В течение 2021-2022 учебного года | Руководители ШМО: Пересада О.В., Василенкова М.А. |
| 2.2. | Участие в национальных исследованиях качества образования | По плану Управления образования | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |
| 2.3. | Организация и проведение тренировочных мероприятий с обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на сайте fipi.ru | Ноябрь 2021 года-март 2022 года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |
| 2.4. | Организация и проведение пробных экзаменов для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Февраль-май 2022 года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |
| 2.5. | Организация и проведение индивидуально-групповых консультаций для обучающихся с низкой учебной мотивацией, с неуспевающими, с одаренными детьми по подготовке к ГИА | Август 2021 года-апрель 2022 года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |
| 2.6. | Диагностика учебных достижений по учебным предметам с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися 9, 11 классов | Ноябрь 2021 года-март 2022 года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |
| 2.7. | Организация консультационно-методической поддержки педагогических работников в части содержания КИМ, системы оценивания | В течение 2021-2022 учебного года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |
| 2.8. | Обеспечение участия в курсах повышения квалификации педагогических работников по предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11 | В течение 2021-2022 учебного года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |
| 2.9. | Участие в организации обучения педагогических работников в рамках федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» по дополнительным профессиональным образовательным программам, центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» | В течение 2021-2022 учебного года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. Руководители ШМО: Пересада О.В. Василенкова М.А. |
| 2.10. | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам: изучение и использование документов, определяющих КИМ, демонстрационные материалы, критерии оценивания по учебным предметам ГИА 2022, изучение нормативно-правовых документы, регламентирующих проведение ГИА 2022 | Август 2021 года-апрель 2022 года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. Руководители ШМО: Пересада О.В. Василенкова М.А. |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 3.1. | Подготовка предложений в минобразования Ростовской области по кандидатурам: - в состав государственной экзаменационной комиссии (далее — ГЭК) основного общего и среднего общего образования Ростовской области для проведения ГИА-9 и ГИА- 11 в 2022 году; - председателей и членов подкомиссий областных предметных комиссий; - председателей территориальных конфликтных комиссий; - руководителей пунктов проведения экзаменов (далее — ППЭ); - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку. | Ноябрь 2021 года — март 2022 года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. Руководители ШМО: Пересада О.В. Василенкова М.А. |
| 3.2. | Оказание методической (консультативной) помощи ОО по вопросам приведения в соответствие школьной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными нормативными правовыми актами, муниципальной правовой документацией | постоянно | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. Руководители ШМО: Пересада О.В. Василенкова М.А. |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1. | Обучение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Сентябрь – декабрь 2021 года, январь-май 2022 года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. Руководители ШМО: Пересада О.В. Василенкова М.А. |
| 4.2. | Обеспечение участия в зональных инструктивных совещаниях с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Февраль-май 2022 года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |
| 4.3. | Обеспечение участия в проведении обучения на региональном уровне - руководителей ППЭ, -членов ГЭК, -экспертов подкомиссий областных предметных комиссий по учебным предметам (ГИА-9), -организаторов в аудитории проведения экзаменов (ГИА-9) | Январь – апрель 2022 года, октябрь 2021 года-май 2022 года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |
| 4.4. | Обеспечение участия в обучающем семинаре для организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с использованием технологий печати полного комплекта экзаменационных материалов (далее - ЭМ) в аудиториях и сканирования ЭМ в штабе ППЭ ЕГЭ, по работе с программным обеспечением по комплектованию ЭМ с индивидуальными комплектами | Февраль-май 2022 года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |
| 4.5. | Обеспечения участия учителей предметников в вебинарах по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | Ноябрь-декабрь 2021 года, январь 2022 года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |
| 5. Организация сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 5.1. | Ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) и внесение сведений в федеральную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 | По отдельному плану-графику внесения сведений в РИС в 2021-2022 учебном году | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |
| 5.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году из числа: -выпускники ОО текущего учебного года; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | До 01 декабря 2021 года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |
| 5.3. | Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 № 755 | По плану-графику внесения сведений в РИС в 2021-2022 учебном году | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |
| 5.4. | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений | постоянно | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |
| 5.5. | Формирование состава лиц, ответственных за проведение ГИА-9, ГИА-11 (координаторы проведения ГИА) | Сентябрь 2021 года | Директор школы Гордиенко Д.А. |
| 5.6. | Подготовка предложений для формирования состава ГЭК, областных конфликтной и предметных комиссий (подкомиссий) для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Ноябрь 2021-апрель 2022 | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. Руководители ШМО: Пересада О.В. Василенкова М.А. |
| 5.7. | Формирование состава специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ (руководителей; организаторов; технических специалистов, ассистентов, медработников) | Февраль, апрель-май 2022 года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |
| 5.8. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 11 (12) классах | Декабрь 2021 года, февраль, май 2022 года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |
| 5.9. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | Февраль, март, май 2022 года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение раздела на сайте школы | постоянно | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. Ответственный за работу школьного сайта Артемова С.И. |
| 6.2. | Подготовка, размещение и обновление информационно-аналитических, методических материалов по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 (плакаты, памятки, видеоролики и др.) на сайте школы | постоянно | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |
| 6.3. | Работа с участниками ГИА и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11 (мобильное приложение «ЕГЭ в РО», вебинары, онлайн консультации, Дни открытых дверей, открытые уроки, тематические акции и др.) | Октябрь 2021 года – апрель 2022 года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. Классные руководители: Тимофеева Л.А., Епифанов С.Н., Тараненко Л.Н. |
| 6.4. | Участие в конкурсе видеороликов «За честный ЕГЭ», «Я сдам ЕГЭ» среди выпускников текущего года | Апрель-май 2022 года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |
| 6.5. | Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | Февраль 2022 года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |
| 6.6 | Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы» | Апрель 2022 года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |
| 6.7. | Участи в областном конкурсе «Тематический ЕГЭ по вопросам науки и технологий» | Ноябрь 2021 года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |
| 6.8. | Организация участия выпускников текущего года, их родителей (законных представителей), организаторов ГИА-9 и ГИА-11 в консультациях в рамках единого информационного дня по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |
| 6.9. | Участие в муниципальном тренировочном мероприятии для выпускников в целях апробации организационно-технологического обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11; устной части ОГЭ по английскому языку | Ноябрь 2021 года, март, апрель 2022 года; май 2022 года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |
| 6.10. | Координация своевременного доведения до сведения участников ГИА-11 перечня и программ вступительных испытаний по направлениям подготовки (специальности) в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Ростовской области | До 1 февраля 2022 года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. Классный руководитель 11 класса Тараненко Л.Н. |
| 6.11 | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА | Ноябрь-декабрь 2021 года, апрель-май 2022 года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. Классные руководители: Тимофеева Л.А., Епифанов С.Н., Тараненко Л.Н. |
| 6.12 | Проведение школьных родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течение 2021-2022 учебного года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. Классные руководители: Тимофеева Л.А., Епифанов С.Н., Тараненко Л.Н. |
| 6.13. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА – 11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. Педагог-психолог Кириченко Л.А. |
| 6.14. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | постоянно | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. Педагог-психолог Кириченко Л.А. |
| 7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
| 7.1. | Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации | Ноябрь 2021 года | Заместитель директора по УВР Данелян И.Ю. |